## Sheet1
스마트 주차정보 시스템 실용화 연구 WBS
구분 | 추진일정
| 1월 | 2월 | 3월 |  | 4월 |  | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
과업범위, 일정
o 과제 실행계획 수립 | 계획수립
분석
o 과업내용분석, 선행과제 검토(시연포함) |  | 요구분석
설계/개발/검증
o 주차정보 연계 표준 프로토콜
- 주차정보 연계 표준을 위한 라이브러리 개발 |  | 요구분석 |  | 설계 |  | 주차정보 연계 표준 프로토콜 개발
- 테스트 프로그램 개발 및 검증 | [7 empty] | 테스트 프로그램 개발 |  | 단위테스트 | 통합 테스트
o 센터용 주차정보 시스템
- 센터용 주차정보 시스템 개발(주차 예약 포함) |  | 요구분석 |  | 설계 |  | 센터용 주차정보 시스템 개발
- 테스트 프로그램 개발 및 검증 | [7 empty] | 테스트 프로그램 개발 |  | 단위테스트 | 통합 테스트
o 민간 활용을 위한 통합주차정보 Open-API
- 통합주차정보 Open-API 개발 |  | 요구분석 |  | 설계 |  | 통합주차정보 Open-API 개발
- 테스트 프로그램 개발 및 검증 | [7 empty] | 테스트 프로그램 개발 |  | 단위테스트 | 통합 테스트
o 시범사이트 운영결과 보고서
- 시범사이트 운영을 위한 선행 작업 수행 | [7 empty] | 시범사이트 선정, 관련기관 협의
- 시범사이트 운영결과 보고서 작성 | [10 empty] | 시범사이트 운영 및 결과보고서
산출물 | WBS | 센터용 주차정보시스템 기능정의서 Open-API정의서 과업내용, 선행과제 분석서 |  |  |  | 주차정보 연계 표준 프로토콜 및 테스트 프로그램 센터용 주차정보 시스템 및 테스트 프로그램 통합주차정보 Open-API 및 테스트 프로그램 시범사이트 선정 |  |  |  | 주차정보 연계 표준 프로토콜 검증 결과보고서 센터용 주차정보 시스템 검증 결과보고서 주차정보 정합성을 위한 사용자 관리 프로그램 검증 결과서 통합주차정보 Open-API 검증 결과보고서 시범사이트 운영결과 보고서